## Slide 1: Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Συμπίεση Έργου – Project Crashing
M. Τσικνάκης

## Slide 2: Υπολογιμσός πιθανότητας

## Slide 3: Τι σημαίνει η εκτίμηση αυτή
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 0,7157 (71,57%) να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τη 16η εβδομάδα.
Υπάρχει λόγος ανησυχίας;
Προφανώς, καθώς υπάρχει πιθανότητα 28,43% να μην ανταγωνιστεί το έργο εντός του διαθέσιμου χρόνου.

## Slide 4: Συμπίεση Έργου Project Crashing
Το ερώτημα τώρα είναι:
  Μπορούμε να μειώσουμε (cut short) τον χρόνο υλοποίησης του Project?
  Και αν ΝΑΙ, πώς?
Μπορούμε μέσω της συμπίεσης του χρόνου υλοποίησης ενός έργου.

## Slide 5: Συμπίεση Έργου
Το Crashing είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη συντόμευση του χρόνου υλοποίησης(συμπίεσης) ενός έργου .
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τρόποι για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Μερικές από τις κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται είναι:
  Προσθήκη πρόσθετων πόρων στις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής (critical path).
    Αυτή η επιλογή έχει διάφορους περιορισμούς, όπως η εξασφάλιση του προϋπολογισμού για την προσθήκη των πόρων και η διαθεσιμότητα των πόρων.
  Μείωση των απαιτήσεων ή του αντικειμένου
    Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ο χορηγός και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσουν να μειώσουν το πεδίο εφαρμογής

## Slide 6: Συμπίεση χρόνου ενός έργου Project Crashing
Ο διαχειριστής του έργου είναι συχνά αντιμέτωπος με την υποχρέωση να μειώσει τον προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης ενός έργου για να τηρήσει μια προθεσμία.
Με άλλα λόγια, ο διαχειριστής πρέπει να ολοκληρώσει το έργο νωρίτερα από ό, τι προκύπτει από την ανάλυση του δικτύου CPM / PERT.
Η διάρκεια του έργου, συχνά, μπορεί να μειωθεί με
  την ανάθεση περισσότερης εργασίας για τις δραστηριότητες του έργου, με τη μορφή των υπερωριών, και
  αναθέτοντας περισσότερους πόρους, π.χ. υλικών, εξοπλισμού, και ούτω καθεξής.
Ωστόσο, η ανάθεση πρόσθετης εργασίας και πόρων αυξάνουν το κόστος του έργου.
Έτσι, η απόφαση για τη μείωση της διάρκειας του έργου πρέπει να βασίζεται σε βελτιστοποίηση ή τουλάχιστον ανάλυση της σχέσης (trade-off) μεταξύ του χρόνου και του κόστους.

## Slide 7: Η έννοια της βέλτιστης λύσης Trade-off concept
Προσπαθούμε να "συμπιέσουμε" κάποιες "κρίσιμες" δραστηριότητες με τη διάθεση περισσότερων πόρων σε αυτούς, έτσι ώστε ο χρόνος μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ζωτικής σημασίας να μειωθεί, και να καταστεί μικρότερος από τον κανονικό χρόνο υλοποίησης της δραστηριότητας.
Πώς να το κάνουμε αυτό?
  Σε ποια κριτήρια θα πρέπει να βασίζεται η απόφαση μας για να συμπιέσουμε (crash) κρίσιμες δραστηριότητες;

## Slide 8: Παράδειγμα – crashing
Το κρίσιμο μονοπάτι είναι 1-2-3 και ο χρόνος υλοποίησης = 11
Γιατί?
  Το μονοπάτι : 1-2-3 = 5+6 = 11 εβδ.
  Το μονοπάτι : 1-3 = 5 εβδ.
Πόσες ημέρες μπορούμε να μειώσουμε (crash) το έργο?
1
3
2
5 (1)
6(3)
5(0)
Κανονικός χρόνος (εβδομάδες)
Max εβδομ. που μπορεί να μειωθεί (crashed)

## Slide 9: Παράδειγμα – crashing
1
3
2
5 (1)
6(3)
5(0)
Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μειωθεί :
Μονοπάτι 1-2-3 = 1 + 3 = 4
Μονοπάτι 1-3 = 0
Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις 4 αυτές εβδομάδες?

## Slide 10: Παράδειγμα– crashing
1
3
2
5 (1)
6(3)
5(0)
Εάν χρησιμοποιήσουμε και τις 4 εβδ., τότε το μονοπάτι 1-2-3 έχει
(5-1) + (6-3) = 7 εβδ. χρόνο ολοκλήρωσης
Τώρα όμως πρέπει να υπολογίσουμε αν ο χρόνος ολοκλήρωσης για το μονοπάτι 1-3 απαιτεί λιγότερο από 7 εβδ. για την ολοκλήρωση του (γιατί ?)
Τώρα το μονοπάτι 1-3 έχει (5-0) = 5 εβδ.
Επειδή το μονοπάτι 1-3 εξακολουθεί να χρειάζεται λιγότερο από 7 εβδ. για την ολοκλήρωση του, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις 4 εβδ. (crashed time)
Ερώτηση: Τι θα συνέβαινε αν το 1-3 απαιτεί, ας πούμε, 8 βδομάδες χρόνο ολοκλήρωσης?
4(0)
3(0)

## Slide 11: Παράδειγμα– crashing
1
3
2
5 (1)
6(3)
8(0)
Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο των χρόνο τον 4 εβδ. γιατί το μονοπάτι 1-2-3 δεν θα είναι το κρίσιμο μονοπάτι πλέον αφού το μονοπάτι 1-3 θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας
Οπότε μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο ολοκλήρωσης στο μονοπάτι 1-2-3 ώστε ο χρόνος αυτός να είναι ίσος με τον χρόνο ολοκλήρωσης στο μονοπάτι 1-3.

## Slide 12: Παράδειγμα – crashing
1
3
2
5 (1)
6(3)
8(0)
Λύση:
1
2
3
5 (1)
6(3)
8(0)
ή
4(0)
4(1)
3(0)
Τώρα, τα μονοπάτια 1-2-3 και1-3 είναι και τα δύο κρίσιμα μονοπάτια

## Slide 13: Συμπίεση χρόνου και Time-Cost Trade-Off
Δίκτυο με κανονικές διάρκειες δραστηριοτήτων και εβδομαδιαίο κόστος συμπίεσης
Δραστηριότητα
Διάρκεια

## Slide 14: Συμπίεση χρόνου και Time-Cost Trade-Off
Διορθωμένο (Revised) δίκτυο με την δραστηριότητα 1 συμπιεσμένη (Crashed)
Καθώς συμπιέζονται δραστηριότητες, μπορεί να αλλάξει το κρίσιμο μονοπάτι (critical path) ή και να προκύψουν περισσότερα από ένα τέτοια μονοπάτια.
Κόστος?
= 400$ * 5 = 2000$

## Slide 15: Συμπίεση χρόνου και Time-Cost Trade-Off

## Slide 16: Διαχείριση Κόστους / Διάρκειας
Εκτίμηση κόστους έργου
  Άμεσο κόστος: άμεσα έξοδα όπως μισθοί, κόστος πρώτων υλών, κόστος χρήσης μηχανημάτων κ.λπ.
  Έμμεσο κόστος: γενικά λειτουργικά έξοδα διεύθυνσης και διαχείρισης έργου, ασφάλιστρα, ποινικές ρήτρες, εγγυήσεις, φόροι, τόκοι από δάνεια κ.λπ.

## Slide 17: Σχέση χρόνου - έμμεσου κόστους
Το έμμεσο κόστος είναι γραμμική συνάρτηση του χρόνου και αυξάνει με τη διάρκεια του έργου
Για να υπολογίσουμε το έμμεσο κόστος κάθε δραστηριότητας ενός έργου, πρώτα υπολογίζουμε το Συνολικό Έμμεσο Κόστος του έργου, και στη συνέχεια το επιμερίζουμε στις δραστηριότητες του έργου.

## Slide 18: Άμεσο Κόστος
Υπολογίζουμε το άμεσο κόστος για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά.
Το Συνολικό Άμεσο Κόστος είναι το άθροισμα των άμεσων εξόδων όλων των δραστηριοτήτων.

## Slide 19: Σχέση χρόνου - άμεσου κόστους
Κρίσιμη σχέση ώστε να προσδιορίσουμε το βέλτιστο χρόνο περάτωσης του έργου, με στόχο την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου κόστους.
Συνήθως, για τα έργα Πληροφορικής, το άμεσο κόστος μια δραστηριότητας είναι φθίνουσα συνάρτηση του χρόνου, αφού για να μειώσουμε τη διάρκεια εκτέλεσης μιας δραστηριότητας απαιτούνται επιπλέον πόροι (πχ υπερωρίες, πρόσληψη προσωπικού, υπεργολάβοι κ.λπ.)

## Slide 20: Διακριτή σχέση χρόνου – άμεσου κόστους

## Slide 21: Πώς προσδιορίζουμε τη σχέση διάρκειας - άμεσου κόστους ενός έργου;
Mπορούμε να υπολογίσουμε το ελάχιστο κανονικό κόστος ΑΚmin μιας δραστηριότητας, όταν εκτελείται κανονικά, το οποίο αντιστοιχεί στην κανονική διάρκεια της δραστηριότητας Τmax.
Θεωρούμε το σημείο Α(Τmax, ΑΚmin ) ως αφετηρία της καμπύλης c=f(t) όπου f(t) η συνάρτηση κόστους-χρόνου.
  Το σημείο Α αντιστοιχεί στο χρονοπρογραμματισμό υπό κανονικές συνθήκες.
Το σημείο Γ (Τmin ΑΚmax ) αντιστοιχεί στην ελάχιστη χρονική διάρκεια της δραστηριότητας Τmin, όπου όλες οι εργασίες που την αποτελούν εκτελούνται στο συντομότερο χρόνο, οπότε προκύπτει το μεγαλύτερο κόστος ΑΚmax
  Το σημείο Γ αποτελεί το πέρας της καμπύλης c=f(t) και αντιστοιχεί στον ελάχιστο χρόνο στον οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα.

## Slide 22: Γραμμική σχέση χρόνου - άμεσου κόστους

## Slide 23: Πολυγραμμική σχέση χρόνου - άμεσου κόστους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα

## Slide 24: Μη γραμμική σχέση χρόνου – άμεσου κόστους

## Slide 25: Εντατικοποίηση εργασιών
Κάθε δραστηριότητα ενός έργου χαρακτηρίζεται από:
  Τη διάρκειά της υπό κανονικές συνθήκες Τmax
  Τη διάρκειά της υπό συμπιεσμένες συνθήκες Τmin
  Την κλίση της ευθείας της σχέσης κόστους-διάρκειας λi,j
  Γνωρίζουμε ότι το έμμεσο κόστος ενός έργου μειώνεται όσο μειώνεται η διάρκειά του, ενώ το άμεσο κόστος των δραστηριοτήτων αυξάνει όσο μειώνεται η διάρκεια.
    Ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια του έργου, που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος του;

## Slide 26: Βελτιστοποίηση της συνάρτησης χρόνου και κόστους
Συνάρτηση Χρόνου Κόστους (Τrade-Off )
Άμεσο Κόστος
Έμμεσο Κόστος
Συνολικό Κόστος

## Slide 27: Προσδιορισμός βέλτιστης διάρκειας έργου
  Κατασκευάζουμε το διάγραμμα άμεσου κόστους με το αντίστοιχο έμμεσο κόστος.
  Ο βέλτιστος χρόνος αντιστοιχεί στο κατώτερο σημείο της καμπύλης του συνολικού κόστους.
27

## Slide 28: Προσδιορισμός καμπύλης διάρκειας - άμεσου κόστους
Για να επιλέξουμε το ευνοϊκότερο ζεύγος τιμών (διάρκεια, κόστος) χρειάζεται αρχικά να προσδιορίσουμε την καμπύλη άμεσου κόστους- διάρκειας.
  Ξεκινάμε από το σημείο Α1 (Τmax, ΣΑΚmin) όπου ΣΑΚ min το ελάχιστο συνολικό άμεσο κόστος όταν όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται στην κανονική τους διάρκεια Τi,jmax και καθεμία κοστίζει ΑΚi,j min.
  Εάν εντατικοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες τότε το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρόνο Τmin με αντίστοιχο κόστος ΣΑΚmax. Έτσι προσδιορίζουμε το τελευταίο σημείο της καμπύλης Ακ+1(Τmin,ΣΑΚmax)

## Slide 29: Βέλτιστη Διάρκεια
Σημείο | Διάρκεια (ημ) | Άμεσο Κόστος | Έμμεσο Κόστος | Συνολικό Κόστος
Α1 | 14 | 80 | 140 | 220
Α2 | 13 | 82 | 130 | 212
Α3 | 12 | 88 | 120 | 208
Α4 | 11 | 98 | 110 | 208
Α5 | 10 | 112 | 100 | 212
Α6 | 10 | 114 | 100 | 214
Βέλτιστη Διάρκεια Έργου: 11 ημέρες

## Slide 30: Άσκηση
Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής απαιτεί την ολοκλήρωση 5 δραστηριοτήτων. Η έναρξη των δραστηριοτήτων 102, 103 και 104 απαιτεί την ολοκλήρωση της 101. Για να ξεκινήσει η 105, που ολοκληρώνει το έργο, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι 102, 103 και 104.
Τα λειτουργικά έξοδα (έμμεσα κόστη) του έργου ανέρχονται σε 10/ημέρα.
Να κατασκευάσετε τις καμπύλες του άμεσου κόστους-διάρκειας και του συνολικού κόστους - διάρκειας του έργου.
Ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια του έργου;
Δραστ. | Κανονικές Συνθήκες |  | Συμπιεσμένες Συνθήκες | 
 | Διάρκεια (ημ) | Κόστος | Διάρκεια (ημ) | Κόστος
101 | 5 | 30 | 4 | 40
102 | 6 | 12 | 2 | 20
103 | 4 | 10 | 3 | 18
104 | 5 | 12 | 3 | 20
105 | 3 | 16 | 3 | 16

## Slide 31: Αλγόριθμος προσδιορισμού καμπύλης διάρκειας - άμεσου κόστους
Υποθέτουμε ότι:
  η σχέση άμεσου κόστους – διάρκειας για κάθε δραστηριότητα είναι γραμμική και συνεχής.
  για να μειώσουμε τη διάρκεια του έργου πρέπει να μειώσουμε τη διάρκεια τουλάχιστον μιας κρίσιμης δραστηριότητας

## Slide 32: Αλγόριθμος προσδιορισμού καμπύλης διάρκειας - άμεσου κόστους
Για κάθε δραστηριότητα (i,j) υπολογίζουμε το ανά μονάδα κόστος επιτάχυνσης λi,j.
Βρίσκουμε την κρίσιμη διαδρομή όταν όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται κανονικά και προσδιορίζουμε το σημείο Α1 (Τmax, ΣΑΚmin). Εάν έχουμε μία κρίσιμη διαδρομή:
  1. Υπολογίζουμε το Συνολικό και το Ελεύθερο Περιθώριο κάθε δραστηριότητας
  2. Oρίζουμε το σύνολο Σ των κρίσιμων δραστηριοτήτων που μπορούν να συμπιεστούν.
  3. Επιλέγουμε την κρίσιμη δραστηριότητα (m,k) με το ελάχιστο λm,k = min{λi,j}
  4. Ο χρόνος d που συμπιέζεται η δραστηριότητα (m,k) είναι d=min{ΕΟΣm,k ΕΟΕΠm,k}
    όπου ΕΟΣm,k είναι η κανονική διάρκεια της (m,k) μείον τη συμπιεσμένη διάρκεια
    ΕΟΕΠm,k το Ελάχιστο Όριο Ελεύθερου Περιθωρίου των μη κρίσιμων δραστηριοτήτων που επηρεάζονται από τη συμπίεση της (m,k).
  5. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία όσο υπάρχουν κρίσιμες δραστηριότητες που μπορούν να επιταχυνθούν.

## Slide 33: Αλγόριθμος προσδιορισμού καμπύλης άμεσου κόστους - διάρκειας
Εάν έχουμε περισσότερες κρίσιμες διαδρομές, τότε δημιουργούμε τα σύνολα Σ1={κοινές κρίσιμες δραστηριότητες που μπορούν να συμπιεστούν} και Σ2={κρίσιμες δραστηριότητες που μπορούν να συμπιεστούν και δεν ανήκουν σε όλες τις κρίσιμες διαδρομές}
  Επιλέγεται για συμπίεση η δραστηριότητα (ή οι δραστηριότητες) που επιφέρει τη μικρότερη συνολική αύξηση κόστους του έργου.
  Το διάστημα μείωσης της διάρκειας της δραστηριότητες d υπολογίζεται ως d=min{ΕΟΣm,k ΕΟΕΠm,k}
  Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία έως ότου δεν υπάρχουν κρίσιμες δραστηριότητες που μπορούν να επιταχυνθούν.

## Slide 34: Q & A